华政办函〔2021〕11号

华容县人民政府办公室

关于印发《华容县生活垃圾分类工作

实施方案》的通知

各乡镇人民政府、县直各单位：

《华容县生活垃圾分类工作实施方案》已经县政府第48次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

华容县人民政府办公室

2021年6月24日

华容县生活垃圾分类工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系列重要指示批示精神，加快推进我县生活垃圾分类工作，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，根据《中共湖南省委农村工作领导小组办公室 湖南省农业农村厅 湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强农村生活垃圾治理工作的通知》（湘农联〔2020〕46号）、《岳阳市人民政府办公室关于印发〈岳阳市城区2020年城市生活垃圾分类工作实施方案〉的通知》（岳政办函〔2020〕53号）、《岳阳市农村生活垃圾分类工作指导意见》和《中共华容县委办公室 华容县人民政府办公室关于印发〈华容县打造农村人居环境整治升级版工作方案〉的通知》（华办〔2020〕10号）等文件精神，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标

围绕生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的要求，按照分类、分投、分收、分运分处理流程，采取村收集、乡转运、县处理的方式，在全县各乡镇、田家湖生态新区、工业园、县城区域公共机构分别选址试点村场（社区）、企业和公共机构，通过示范引领，分步骤、分阶段开展生活垃圾分类工作，逐步完成全县生活垃圾分类全覆盖目标。

- 各乡镇选择部分社区、村场进行试点运行（省、市美丽乡村示范点优先，条件成熟的可以全面铺开）;

- 田家湖生态新区选择1个社区进行试点运行；

- 工业园选择6家企业进行试点运行；

- 由县机关事务服务中心在县城区域择优选择8家公共机构（学校、医院、公共服务窗口优先）进行试点运行；

- 2021年度确保完成第一批试点村场（社区）、企业、公共机构正常运行；2022年村场（社区）、企业、公共机构覆盖率达到50%以上；2023年达到全覆盖的目标。

二、组织机构

成立华容县生活垃圾分类工作领导小组，由县委副书记、县长刘世奇任组长，副县长范文科、县政府办副主任包汉忠、县机关事务服务中心主任陈兴、县城市管理和综合执法局局长朱健强任副组长，县城市管理和综合执法局、县机关事务服务中心、县融媒体中心、县委宣传部(县文明办)、县直属机关工委、县发展和改革局、县教育体育局、县公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、市生态环境局华容分局、县住房和城乡建设局、县卫生健康局、县市场监督管理局、县农业农村局、县总工会、团县委、县妇联、各乡镇、田家湖生态新区、工业园相关负责人为成员。领导小组下设办公室，办公地点设县城市管理和综合执法局，朱健强兼任办公室主任。

成员单位职责分工：

(一)县城市管理和综合执法局：牵头推进生活垃圾分类工作，建立生活垃圾分类工作协调机制。负责生活垃圾分类各环节的协调、调度、监督和检查；负责县城建成区主街生活垃圾分类工作；负责国有农集贸市场生活垃圾分类工作；就新建商业开发项目及居民小区有关生活垃圾分类处理设施的规划建设提出意见建议；统筹生活垃圾处理终端设施建设，加快建成厨余垃圾处理设施；组织生活垃圾分类工作经验收集、提出奖补方案。

(二)县机关事务服务中心：牵头推进县城区域公共机构生活垃圾分类工作，制定并组织实施县城区域公共机构生活垃圾分类年度工作计划，督导、推进、指导、检查、考核县城区域公共机构生活垃圾分类工作。负责组织县城区域公共机构生活垃圾分类示范单位创建，指导督促县城区域公共机构生活垃圾分类设施设备的投放和建设;建立县城区域公共机构垃圾分类基础台账，收集、汇总和上报县城区域公共机构生活垃圾分类工作情况。

(三)县融媒体中心：利用宣传平台，采取多种形式对生活垃圾分类工作进行广泛的宣传引导。

(四)县委宣传部(县文明办)：负责将生活垃圾分类工作纳入县直机关文明创建内容，协调、指导做好生活垃圾分类舆论宣传引导工作，加大对生活垃圾分类不到位等不文明行为的媒体曝光力度，倡导志愿者积极开展生活垃圾分类宣传和辅导，不断提升公民生活垃圾分类意识和文明素养。

(五)县直属机关工委：负责动员县直机关党员干部带头参与生活垃圾分类。

(六)县发展和改革局：负责组织相关单位制定生活垃圾减量措施，督促实施源头减量。对接省级和市级层面有关生活垃圾分类的引导政策，探索生活垃圾分类工作市场化运行模式，配合垃圾处理设施建设立项工作，争取中央、省预算内专项资金支持，探索建立与生活垃圾分类挂钩收费制度。

(七)县教育体育局：负责制定县教育系统生活垃圾分类年度工作计划，具体负责督导、推进、指导、检查教育系统生活垃圾分类工作。将生活垃圾分类教育纳入教育体系，组织开展示范学校创建工作;将生活垃圾分类知识纳入幼儿园、小学、中学教学课程，在学校普及生活垃圾分类知识，培养学生良好生活垃圾分类习惯;开展“小手牵大手”及学校、家庭、社区互动实践活动;建立学校生活垃圾分类基础台账，收集、汇总和上报教育系统生活垃圾分类工作情况。

(八)县公安局：支持办理生活垃圾分类运输车辆通行手续；提供有关人口数据;依法对破坏生活垃圾分类设施设备的违法行为进行打击。

(九)县民政局：负责特殊行业（火葬场、殡仪馆等）生活垃圾分类工作；指导组建生活垃圾分类志愿服务社会组织，建立志愿者台账；倡导志愿者开展生活垃圾分类宣传，组织志愿者参与生活垃圾分类工作。

(十)县财政局：建立生活垃圾分类处置工作奖补机制，对各单位工作落实情况严格实行以奖代补。

(十一)县自然资源局：负责指导垃圾处理终端设施建设项目选址调规工作,协调处理垃圾处理设施(县厨余垃圾处置项目、县危险废物处置项目、中转站等)建设项目用地问题，规划设置新建商业开发项目及居民小区生活垃圾分类设施。

(十二)市生态环境局华容分局：负责监管、指导生活垃圾分类实施单位及具备资质的危废处置企业对有害垃圾的收集、贮存、运输、处置和台账建立工作，指导督促做好相关环境污染防治工作。

(十三)县住房和城乡建设局：负责新建商品房开发项目（新建小区）生活垃圾分类设施建设的监管工作。

(十四)县卫生健康局：负责推进县医疗卫生系统生活垃圾分类工作。制定医疗卫生系统生活垃圾分类年度工作计划，开展生活垃圾分类示范医院创建，建立医疗卫生机构生活垃圾分类基础台账，收集、汇总和上报医疗卫生系统生活垃圾分类工作情况。

(十五)县市场监督管理局：负责指导经营户开展生活垃圾分类工作;配合做好餐饮等服务性行业限制使用一次性用品和厨余垃圾定时定点收集工作；负责指导、规范再生资源回收体系，加强再生资源回收企业监督管理，督促其完善仓储、加工、运输、环保等基础配套设施建设。

(十六)县农业农村局：负责指导、督促、推进农村生活垃圾分类工作。

(十七)县总工会：负责组织各级工会组织和广大工会会员参与生活垃圾分类工作。

(十八)团县委：负责组织青年志愿者参与生活垃圾分类工作，动员团员青年带头参与生活垃圾分类。

(十九)县妇联：负责组织发动广大妇女、家庭积极参与生活垃圾分类。

(二十)各乡镇、田家湖生态新区、工业集中区：根据属地管理原则负责组织领导、宣传引导、督促实施辖区内生活垃圾分类工作，配置生活垃圾分类设施设备和建设有关场地，落实人员、资金保障;章华镇要做好老旧小区生活垃圾分类工作，引导物业公司积极参与生活垃圾分类工作,并建立生活垃圾分类基础台账，要全力配合县机关事务服务中心做好公共机构所属小区生活垃圾分类工作。

三、分类标准

生活垃圾以“可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾”为基本类型分类投放。

(一)可回收物。适宜回收的生活垃圾，包括纸类、塑料、 金属、玻璃、织物等可资源化利用的物质。

(二)有害垃圾。《国家危险废物名录》中的家庭源危险废物，主要包括废电池(镍镉电池、氧化汞电池等)，废荧光灯管，废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片、废相纸等。

(三)厨余垃圾。易腐烂的、含有有机质的生活垃圾，包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾。家庭厨余垃圾是指居民家庭日常生活过程中产生的菜帮、菜叶、瓜果皮壳、剩菜剩饭、废弃食物等易腐性垃圾。餐厨垃圾是指相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中，产生的食物残渣、食品加工废料和废弃食用油脂。其他厨余垃圾主要指农贸市场垃圾，包括农贸市场、农产品批发市场产生的蔬菜瓜果垃圾、腐肉、肉碎骨、蛋壳、畜禽产品内脏等。

(四)其他垃圾。除可回收物、有害垃圾、厨余垃圾外的生活垃圾。

四、工作任务

(一)促进源头减量。生活垃圾分类实施单位要提高再生资源的使用比例，减少使用一次性办公用品和一次性杯具。相关部门要制定源头减量措施，督促实施生活垃圾源头减量。

(二)配齐设施设备。生活垃圾分类实施单位按照生活垃圾产生量，配备和设立垃圾分类收集容器和收集点、可回收物和有害垃圾暂存分拣点、分类运输车辆等设施设备和场地（收集点和分拣点设置按城区居民区是小区的以小区为单位、非小区的按600-1000人为单位设置，农村按“一村一点，一镇一站”设置，也可根据实际情况设置）。生活垃圾分类实施单位可结合实际选择（生活垃圾分类投放点设施设备）。生活垃圾分类收集容器喷涂统一、规范、清晰的标志标识。生活垃圾分类收集点要设置宣传栏、公示牌，公示内容应包含收集点的分布及收集、运输、处置责任单位等信息。生活垃圾分类运输车辆喷涂统一、规范、清晰的标志标识，明示所承运的生活垃圾种类。同时，加快生活垃圾处置终端设施建设，实现资源化利用。

(三)明确推进模式。生活垃圾分类实施单位负责生活垃圾的分类投放、分类收集、分类运输工作（县城区域的生活垃圾运输由县城市管理和综合执法局负责）。县城市管理和综合执法局负责终端处理。

(四)严格分类管理。生活垃圾分类投放点要安排专人进行现场督导，引导居民严格按要求分类投放生活垃圾。厨余垃圾、其他垃圾由生活垃圾分类实施单位分类收集，分类运送至城区垃圾转运站，再由环卫部门统一按要求处置;可回收物由生活垃圾分类实施单位分类收集并实行资源化利用;有害垃圾独立储存，并由具备运输和处置资质的危废经营单位按照要求进行运输和处置。

(五)开展宣传发动。要组织开展学习课堂、现场观摩、入户宣讲并利用村村通广播、微信群宣传等形式多样、全面系统、持续常态的宣传发动和业务培训，努力提高社会公众参与度。新闻媒体要加大生活垃圾分类宣传力度，引导全社会形成良好的舆论氛围。
    (六)建立基础台账。生活垃圾分类实施单位要建立生活垃圾分类集中投放点、分拣站、分类运输车辆等设施设备台账，以及“四类”垃圾的收集、运输、处置数据台账。

五、工作步骤

(一)动员部署阶段(2021年6月)

生活垃圾分类实施单位全面开展宣传发动，制定工作方案，明确生活垃圾分类工作目标任务、职责分工、实施步骤、设施设备配置、资金保障等。

(二)组织实施阶段(2021年7月-2021年11月)

1、7月上旬各单位启动生活垃圾分类工作，开展相关培训和学习。

2、配置生活垃圾投放设施、收运设备，做好标识，引导居民正确投放(2021年7月-2021年8月)。

3、加强业务督查指导(2021年9月-2021年11月)。 按照县级统筹、条块结合、属地负责的原则，对生活垃圾分类宣传动员、设施投放、标识指引、台账建立、分类效果评估等工作进行指导。居民家庭基本形成分类投放习惯，四类垃圾定点投放、分类处理机制逐步完善。

(三)考核验收阶段(2021年12月)

由县生活垃圾分类工作领导小组办公室牵头，会同县机关事务服务中心、县政府督查室等单位，对生活垃圾分类工作情况进行验收。

六、工作措施

（一）强化宣传引导。加大宣传发动力度，通过广播会、座谈培训班、公开信、宣传标语、温馨提示牌等多种形式，大力宣传开展生活垃圾分类的重要性，提高广大人民群众的思想意识，着力解决广大人民群众参与度不高的问题，引导各方人士支持、参与生活垃圾分类，形成政府主导、居民主体、社会参与的工作格局。

（二）强化资金保障。各乡镇、田家湖生态新区、工业园生活垃圾分类经费由本级财政保障；县城区公共机构生活垃圾分类经费由各单位自行解决；县生活垃圾分类工作领导小组办公经费和以奖代补资金由县财政据实保障。

（三）强化督导考核。将生活垃圾分类工作与乡村振兴有机结合，纳入2021年全县年终考核评比。对工作部署到位、措施得力、成效明显的单位以奖代补，对工作行动迟缓、效果较差的单位，予以通报批评，并在年度考核中扣分。

附件：1、生活垃圾分类投放指南

2、2021年生活垃圾分类试点任务分配表

3、生活垃圾分类工作评分标准

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大常委办，县政协办，县人民法院，县人民检察院。

共印100份