HRDR-2022-01006

华政办发〔2022〕9号

华容县人民政府办公室

关于印发《华容县加快实施省产业发展

“万千百”工程行动方案》的通知

各乡镇人民政府、县直各单位：

《华容县加快实施省产业发展“万千百”工程行动方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

华容县人民政府办公室

2022年5月6日

华容县加快实施省产业发展“万千百”工程

行  动  方  案

为深入贯彻落实省委省政府推进产业发展“万千百”工程战略部署，根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈大力推进产业发展“万千百”工程实施方案〉的通知》（湘政办发〔2022〕4号）和《岳阳市人民政府办公室关于印发〈岳阳市加快实施省产业发展“万千百”工程行动方案〉的通知》（岳政办发〔2022〕5号）精神，聚焦构建“一廊二中心”产业发展新格局，加快“富美华容”现代化强县建设，制定本行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省委“三高四新”、市委建设省域副中心城市战略定位和使命任务,紧紧围绕产业强县主题，突出“4+1”优势产业链，加快实施省产业发展“万千百”工程，强力推动做大产业，做强企业，做实项目，做优生态，持续增强我县产业发展整体实力和核心竞争力。

（二）基本原则

坚持全县统筹、分工负责。全县统筹谋划、部署推进湖南省产业发展“万千百”工程“县级培育一批百亿级产业、一批十亿级企业，建设一批亿元级项目”目标任务落地落实落细，各乡镇、相关部门单位按职责分工分别负责相关工作。

坚持分类实施、协同推进。省产业发展“万千百”工程涉及一二三产业各领域各行业，全县各级各部门既要按职责分工负责本行业本领域的工作，又要协同配合、联动发力，形成同频共振、相互促进的发展局面。

坚持政府主导、市场主体。推进实施省产业发展“万千百”工程，要发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，引导产业发展、企业变强、项目建设遵循市场经济规律，提升组织资源要素能力，全面提升全县产业发展现代化水平。

（三）发展目标

到2025年，全县“4+1”优势产业链实现高质量发展，其中纺织服装产业、食品加工产业产值达到200亿元以上，通用设备制造产业、医药制造产业、能源及新材料产业稳步向百亿产业迈进；同时，梯度培育现代物流、文化旅游、建筑业等3个新的后备产业。

到2025年，全县培育10家左右10亿级企业，形成一批5亿级、2亿级企业持续培育梯队。

按年度分级推进重大产业项目建设，力争全县每年新增“三类500强”和行业龙头企业投资项目3个以上；每年引进计划投资额1亿元以上项目10个，其中5亿元项目3个、10亿元项目2个。

二、重点任务

（一）建设百亿产业

1.推动纺织服装、食品加工等2个现有百亿产业产值稳定增长并达到200亿元以上。

纺织服装产业：加快石伏生态服装产业园、杨家桥纺织服装孵化小区和章华镇纺织小镇建设，并依托岳阳市大乙烯、己内酰胺产业体系建设和华容现有纺织产业基础，积极承接下游企业，大力发展无纺布、化纤纺，吸纳一批较大纺织服装项目集聚发展；着力推进纺织服装行业智能制造和“两化”融合，实行“机器换人”，打造自主品牌，引导和加快纺织服装产业提档升级，推动形成集棉纺、化纤、织造、成衣、婴童服饰、鞋帽、家纺、产业用纺织品等于一体的产业集群，构建较为完整的纺织工业体系，保持在全省纺织服装产业的领先地位，打造名副其实的“中国棉纺织名城”，争创“中国纺织产业基地”。到2025年，产业链年产值达到200亿元以上。（牵头单位：县工信局<县纺织服装产业链链办>、县高新区管委会；责任单位：县贸促会、县发改局、县自然资源局、县科技局、市生态环境局华容分局、县住建局，章华镇）

食品加工产业：推进农产品区域优势向产业集聚优势转化，重点发展休闲食品、专供食品、风味食品、婴幼儿食品、老年食品等。突出以芥菜精深加工为龙头，以芥菜产业园为主体，强力开展芥菜产业规范发展及产品质量提升三年行动，实施规模化、标准化、品牌化建设，全面提升芥菜企业现代化生产水平；大力扶持优质水产品加工企业、优质粮食加工企业和酒品饮料骨干企业扩规升级，实现有序健康发展。全面实施《食品工业企业诚信管理体系》国家标准贯标工作，保障食品安全，打造华容芥菜、华容稻、华容小龙虾、华容啤酒饮料4个特色产业。到2025年，产业链年产值达到200亿元以上。（牵头单位：县蔬菜产业发展中心<县食品加工产业链链办>、县市场监管局；责任单位：县农业农村局、县商务粮食局、县发改局、县高新区管委会，各乡镇、田家湖生态新区管委会）

2.推动通用设备制造、医药制造、能源及新材料等3个产业稳步向百亿产业迈进。

通用设备制造产业：以沁峰智能智造产业园和金荣工业机器人产业园为核心，着力打造全国冲压机器人基地。坚持科技创新，做精“沁峰”、“山拓”等自主品牌。引进智能机器人产业的上下游企业，依托东颂电子等重点企业壮大电子信息产业，引导产业链向两端延伸。抓好与周边相关行业龙头企业的协作配套，背靠大企业，力争在首台（套）、军民融合等方面有新突破。到2025年，力争实现产业链年产值100亿元。（牵头单位：县贸促会<县通用设备制造产业链链办>；责任单位：县高新区管委会、县发改局、县自然资源局、县住建局、县科技局、县工信局）

医药制造产业：立足三封工业园现有医药制造业基础，推动原药制造环评突破，进一步扩大原料药、生物制品的生产规模，加大医药卫材终端产品的开发和生产力度。积极开展以商招商，大力引进中药材精深加工企业。支持企业与高等院校、科研院所进行“产学研”合作，打造全市生物医药产业基地和全省医用辅料生产基地。到2025年，力争实现产业链年产值100亿元。（牵头单位：县高新区管委会<县医药制造产业链链办>；责任单位：市生态环境局华容分局、县自然资源局、县贸促会、县发改局、县科技局、县农业农村局、县卫健局、县市场监管局）

能源及新材料产业：依托国能岳阳电厂、华容煤炭铁水联运储备基地等重大能源项目建设，完善港口码头、运输道路和环保设施建设，实施煤电一体化，将华容打造成为洞庭湖地区绿色能源和电力供应基地。依托长江岸线、码头、土地等优质稀缺资源及临水、临港、能源保障优势，加快发展大用水大用电、大进大出的偏水型产业，培育新的增长极。到2025年，力争实现产业链产值200亿元。（牵头单位：县长江办<县能源及新材料产业链链办>、县高新区管委会；责任单位：县发改局、县自然资源局、县交通运输局、市生态环境局华容分局、县水利局、县住建局、县工信局、县供电公司，东山镇）

3.梯度培育现代物流、文化旅游、建筑业等3个新的后备产业。

现代物流产业：发挥长江“黄金水道”、浩吉铁路、杭瑞高速等国家重大水陆货运通道优势，以及华容港区、华容站区等平台功能，建设煤炭物流园、智慧物流园、中农联农产品电商物流园、智慧公路港、粮油物流园、快递分拨中心等项目，重点发展公水铁多式联运及冷链物流、城市物流、供应链物流，推动省级商贸物流企业标准化试点，打造岳阳自贸片区华容联动创新区，加快融入岳阳区域现代物流体系，形成外联内畅的立体流通网络，推动现代物流产业迅猛发展。到2025年，力争行业年产值达到80亿元。（牵头单位：县商务粮食局；责任单位：县交通运输局、县发改局、县高新区管委会、县长江办，相关乡镇）

文化旅游产业：推动文旅融合发展，打响“状元故里·义道华容”旅游品牌，建设湘北鄂南旅游首选目的地。突出项目建设，做好长江国家文化公园华容段建设规划及长江水岸生态休闲走廊规划文本编制、项目包装和招商；推进墨山旅游度假区、禹山旅游度假区项目建设；探索文旅、农旅、“红”旅有效融合新业态新模式；培育壮大文旅骨干企业，精心研发、包装、推介文旅产品，促进消费提质升级。到2025年，力争行业年产值达到50亿。（牵头单位：县文旅广电局；责任单位：县发改局、县自然资源局、县林业局、市生态环境局华容分局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县乡村振兴局、县融媒体中心、县何长工纪念馆、岳阳惠华城投集团，相关乡镇）

建筑业：引导和支持建筑业企业健全管理体系，依托大项目培育壮大一批建筑施工企业，促进建筑业转型升级。到2025年，力争行业年产值达到50亿元。（牵头单位：县住建局；责任单位：县自然资源局、县交通运输局、县水利局、岳阳惠华城投集团，章华镇、田家湖生态新区管委会）

（二）培育十亿级企业

1.做强龙头企业。开展企业质效评估，按评估结果，动态确定倍增计划企业，“一企一策”帮扶优质企业做大做强，力争企业三年内实现产值税收翻番。重点扶持科创纺织、科力嘉纺织等纺织骨干企业加强智能化改造，扶持恒兴建材等“小巨人”企业倍增上市，扶持雪花啤酒、赛隆药业等纳税大户扩能提效，扶持开口爽食品、海霸食品、洞庭明珠食品等食品加工企业进驻园区、转型升级，扶持沁峰机器人为龙头的通用设备制造产业做大做强。（牵头单位：县高新区管委会；责任单位：县工信局、县贸促会、县发改局、县财政局、县自然资源局、市生态环境局华容分局、县蔬菜产业发展中心、县市场监管局、县住建局、县科技局、县金融办）

2.壮大潜力企业。盯住一批潜力企业进行集中培育，建立优质企业梯度培育体系，实施企业培育专项行动，积极引导潜力企业走专精特新之路，通过加强政策扶持、强化协调服务、促进转型升级、推动集聚等措施，加速培育壮大一批新的十亿级企业。（牵头单位：县工信局、县高新区管委会；责任单位：县发改局、县农业农村局、县贸促会、县蔬菜产业发展中心、县长江办、县科技局、县市场监管局、县商务粮食局、县文旅广电局、县住建局）

3.吸纳精英企业。围绕打造百亿级产业，对标瞄准产业领航企业、专精特新“小巨人”企业，结合本地资源优势吸纳一批特色企业，并加快落地成长为新的十亿级企业。（牵头单位：县贸促会、县高新区管委会；责任单位：县发改局、县工信局、县农业农村局、县蔬菜产业发展中心、县商务粮食局、县文旅广电局、县住建局、县长江办）

（三）建设亿元项目

1.立足转型升级，催生一批项目。重点围绕关键基础材料、基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础新上一批工业强基项目；围绕产业的智能化、绿色化、服务化和品牌化新上一批产业升级项目；围绕新技术、新产业、新业态和新模式，新上一批新旧动能转换项目。（牵头单位：县工信局；责任单位：县高新区管委会、县发改局、县贸促会、县农业农村局、县蔬菜产业发展中心、县科技局、县商务粮食局、县市场监管局）

2.加快招商引资，引进一批项目。用好“市场化建园区+招商”“链主企业建厂房+招商”“平台公司建园区+招商”三大招商模式，围绕“4+1”主导产业，精准开展专业招商、以商招商、乡友招商、驻点招商、以链招商。落实县委常委会组成人员和县政府副县长带头领衔招商、乡镇和部门联动招商，进而带动全员招商，力争三年内全县引进各类产业项目100个以上，其中工业项目占比80%以上。（牵头单位：县贸促会、县高新区管委会；责任单位：各乡镇、县直各单位）

3.依托优质企业，裂变一批项目。大力推进头部企业孵化裂变，支持“链主”企业、龙头企业“开枝散叶”，实施一批带动作用强、产业关联度大、科技含量高的重大项目，带动上下游衔接、一体化配套。（牵头单位：县高新区管委会；责任单位：县工信局、县贸促会、县发改局、县科技局、县农业农村局、县蔬菜产业发展中心、县商务粮食局）

三、推进措施

1.突出优势产业链建设。立足产业链抓项目、强企业，努力建链、补链、延链、强链。强化规划引领，以产业链为单元，科学编制发展方案，精准分析各产业链在全国的产业区域布局、产业能级规模，摸清各产业链企业发展底数，梳理企业上下游关系，科学确定产业发展“两图”（产业发展全景图、现状图）、“两库”（客商库、项目库）、“两池”（资金池、人才池）、“两报告”（产业链招商报告、分析报告），分年度明确发展目标、重点任务和工作措施。（牵头单位：县工信局<县优势产业链领导小组办公室>；责任单位：县高新区管委会、县贸促会、县蔬菜产业发展中心、县长江办、县发改局）

2.突出重点企业（项目）支撑。谋划推进一批立足长远、关系全局的重大项目，形成“投产一批、续建一批、开工一批、储备一批”的良性循环，夯实“万千百”工程基础，增强高质量发展后劲。发展壮大市场主体，做强一批具有全球竞争力的领军企业；加强“个转企，小升规”，培育专精特新“小巨人”，形成大中小企业融通发展的良好局面。（牵头单位：县工信局<县优势产业链领导小组办公室>；责任单位：县高新区管委会、县贸促会、县发改局、县市场监管局）

3.突出“五好”园区创建。加快创建“五好”园区，引进专业运营商建设和开发园区，优化园区用地空间布局，增强园区承载能力。立足资源优势发展特色产业，培育发展一批单项冠军、绿色工厂、标杆企业，为打造百亿级产业提供支撑。（牵头单位：县发改局；责任单位：县工信局、县高新区管委会）

4.突出资源要素集聚。按照“项目跟着规划走、要素跟着项目走”原则，强化用地、用能、资金等要素保障，用足用好国家和省支持产业发展政策、岳阳支持园区和产业发展“1+3”组合政策、华容县扶持优势产业链发展等系列政策措施，优先扶持列入实施省产业发展“万千百”工程的企业和项目。（牵头单位：县发改局、县贸促会<县招商引资工作领导小组办公室>；责任单位：县高新区管委会、县财政局、县工信局、县科技局、县农业农村局、县商务粮食局、县自然资源局、市生态环境局华容分局、县税务局、县国有资产管理中心、县金融办、县供电公司）

5.突出服务效能提升。对照“市场化、法治化、国际化”标准，营造一流营商环境，充分激发各类市场主体活力。全面实行“一网通办”，加强审批流程再造，推行容缺审批、区域评估成果运用，纵深推进“最多跑一次”改革；用足用好各类稳经济政策措施，帮助企业纾困解难、降本增效。（牵头单位：县优化办；责任单位：县行政审批服务局等相关县直单位）

四、工作保障

1.强化组织保障。成立华容县推进实施省产业发展“万千百”工程工作领导小组，由县长任组长，常务副县长、分管工业和信息化工作的副县长任副组长，相关部门单位为成员。由县工信局牵头，整合县优势产业链领导小组办公室（设县工信局）、县产业园区领导小组办公室（设县发改局）力量，并从相关单位抽调专人组建工作专班，会同各行业主管部门统筹推进省产业发展“万千百”工程相关工作。县直相关部门按照职责分工负责相应工作。（牵头单位：县工信局；责任单位：县发改局等相关县直单位，各乡镇）

2.强化统筹保障。县直相关单位结合本部门本领域实际，制定落实行动方案的具体措施，明确目标任务和工作重点，加快推进相关工作。要动态调整产业、企业、项目名单，确保责任明确到人、具体到事。开展“一月一调度、两月一通报、半年一讲评、一年一总结”，及时做好情况综合和反馈，总结经验、发现问题，推动工作。（牵头单位：县工信局；责任单位：县委督查室、县政府督查室、县优化办等相关县直单位）

3.强化资金保障。县财政统筹整合相关专项资金，重点支持推进实施省产业发展“万千百”工程，并安排相应工作经费，为推进实施省产业发展“万千百”工程创造有利条件。（牵头单位：县财政局；责任单位：相关县直单位）

4.强化宣传保障。加大对省产业发展“万千百”工程相关政策的宣传力度，及时宣传总结“万千百”工程实施过程中探索出的好经验好做法和涌现出来的先进典型，在全社会营造加快推进省产业发展“万千百”工程的良好氛围。（牵头单位：县工信局；责任单位：县融媒体中心，各乡镇、县直各单位）

5.强化激励保障。将加快推进省产业发展“万千百”工程建设纳入全县综合绩效考核范畴。对工作成效明显的单位和个人适时予以通报表扬，并按照有关规定给予奖励；对工作不力、进展滞后、效果不佳的单位和个人，给予通报批评、约谈等处理。（牵头单位：县工信局；责任单位：县委督查室、县政府督查室、县优化办）

本方案自发布之日起施行。

附件：1.华容县百亿级产业培育计划表

2.华容县十亿级企业培育计划表

3.华容县2022年重点推进的投资1亿元以上项目表

附件1：

| 华容县百亿级产业培育计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工业和信息化领域（5 个） |  |  |  |  |
| 序号 | 产业名称 | 2021年 总产值 （亿元） | 2025年 目标产值 （亿元） | 牵头单位 |
| 1 | 纺织服装 | 142.4 | 200亿元以上 | 县工信局（县纺织服装产业链链办）、县高新区管委会 |
| 2 | 食品加工 | 172.32 | 200亿元以上 | 县蔬菜产业发展中心（县食品加工产业链链办）、县市场监督管理局 |
| 3 | 通用设备制造 | 62.11 | 100 | 县贸促会（县通用设备制造产业链链办） |
| 4 | 医药制造 | 48.39 | 100 | 县高新区管委会（县医药制造产业链链办） |
| 5 | 能源及新材料 | 13.44 | 200 | 县长江办（县能源及新材料产业链链办）、县高新区管委会 |
| 二、服务业领域（3个） |  |  |  |  |
| 序号 | 产业名称 | 2021年 总产值 （亿元） | 2025年 目标产值 （亿元） | 责任单位 |
| 6 | 现代物流 | 65 | 80 | 县商务粮食局 |
| 7 | 文化旅游 | 30.3 | 50 | 县文旅广电局 |
| 8 | 建筑业 | 17 | 50 | 县住建局 |

附件2：

| 华容县十亿级企业培育计划表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 所属区域 | 企业详细名称 |
| 10亿元以上企业（共10家） |  |  |
| 1 | 高新区 | 湖南科力嘉纺织股份有限公司 |
| 2 | 高新区 | 湖南科创纺织股份有限公司 |
| 3 | 高新区 | 华容县恒兴建材有限公司 |
| 4 | 高新区 | 华润雪花啤酒（湖南）有限公司 |
| 5 | 高新区 | 岳阳宝丽纺织品有限公司 |
| 6 | 高新区 | 湖南赛隆药业有限公司 |
| 7 | 高新区 | 华容县华青纺织有限公司 |
| 8 | 插旗镇 | 湖南插旗菜业有限公司 |
| 9 | 高新区 | 湖南沁峰机器人有限公司 |
| 10 | 高新区 | 湖南聚和源科技有限公司 |
| 10亿元以下后备培育企业（15家） |  |  |
| 1 | 高新区 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 |
| 2 | 高新区 | 湖南开口爽食品有限公司 |
| 3 | 高新区 | 湖南海霸食品有限公司 |
| 4 | 高新区 | 湖南福尔康医用卫生材料股份有限公司（含关联企业） |
| 5 | 高新区 | 湖南康沃医疗用品有限公司 |
| 6 | 鲇鱼须镇 | 湖南省吉娃米业有限公司 |
| 7 | 禹山镇 | 湖南南山矿泉水有限公司 |
| 8 | 高新区 | 湖南宏绿食品有限公司 |
| 9 | 高新区 | 华容县晨晓服饰有限公司 |
| 10 | 高新区 | 湖南新美佳婴童服饰制造有限公司 |
| 11 | 东山镇 | 岳阳市兰峰水泥有限责任公司 |
| 12 | 高新区 | 岳阳市东颂电子有限公司 |
| 13 | 章华镇 | 湖南宏发物流有限公司 |
| 14 | 三封寺镇 | 湖南墨山旅游发展有限公司 |
| 15 | 禹山镇 | 湖南禹山乡村旅游发展有限公司 |

附件3：

| 华容县2022年重点推进的投资1亿元以上项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 （亿元） | 开工 时间 | 拟竣工 时间 | 业主单位 | 所属区域 |
| 1 | 国能岳阳电厂 | 72.9062 | 2020 | 2024 | 国家能源集团岳阳发电有限公司 | 东山镇 |
| 2 | 华容煤炭铁水联运储备基地项目 | 25.9 | 2020 | 2023 | 湖南华中铁水联运能源基地 有限公司 | 东山镇 |
| 3 | 科力嘉纺织三期项目 | 5.8 | 2021 | 2024 | 湖南科力嘉纺织股份有限公司 | 高新区 |
| 4 | 科创纺织三期项目 | 5.3 | 2021 | 2024 | 湖南科创纺织股份有限公司 | 高新区 |
| 5 | 伟玛机械生产项目 | 5.2 | 2023 | 2024 | 长沙伟玛汉威科技有限公司 | 高新区 |
| 6 | 科铭液晶显示面板生产项目 | 3.1 | 2022 | 2023 | 深圳市科铭通讯电子有限公司 | 高新区 |
| 7 | 一千品医疗器械生产项目 | 1.88 | 2022 | 2024 | 深圳市一千品科技有限公司 | 高新区 |
| 8 | 熊猫净水器生产项目 | 1.2 | 2023 | 2024 | 湖南井田科技有限公司 | 高新区 |
| 9 | 捷美包装生产项目 | 1.1 | 2022 | 2023 | 湖南捷美包装科技有限公司 | 高新区 |
| 10 | 雪花啤酒新上每小时6万听易拉罐生产线项目 | 1 | 2021 | 2022 | 华润雪花啤酒（湖南）有限公司 | 高新区 |
| 11 | 湖南洞庭变500千伏站址建设 | 12 | 2022 | 2024 | 国网湖南(岳阳） )供电公司 | 禹山镇 |
| 12 | 绿色建材生态产业园项目 | 12 | 2023 | 2025 | 惠园集团 | 东山镇 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 （亿元） | 开工 时间 | 拟竣工 时间 | 业主单位 | 所属区域 |
| 13 | 中农联农产品电商物流园 | 5.57 | 2021 | 2022 | 中农联（华容）冷链物流有限公司 | 章华镇 |
| 14 | 华骐汽车城 | 4 | 2021 | 2023 | 湖南建工岳容房地产开发有限公司 | 章华镇 |
| 15 | 洪山头工业园300亩土地开发建设项目 | 1.5 | 2021 | 2022 | 惠园公司 | 东山镇 |
| 16 | 塔市驿码头及物流园建设项目 | 1.2 | 2022 | 2023 | 惠园公司 | 东山镇 |
| 17 | 华容禹山文旅融合建设项目 | 34.8 | 2022 | 2024 | 湖南禹山乡村旅游发展有限公司 | 禹山镇 |
| 18 | 华容墨山旅游度假区 | 12 | 2022 | 2024 | 湖南墨山旅游发展有限公司 | 三封寺镇 |

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大常委办，县政协办，县人民法院，县人民检察院。

共印38份

华容县人民政府办公室               2022年5月6日印发